## Sheet1
Kế hoạch thiết kế, cắt - ghép giao diện HTML
STT | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kết quả thực hiện | Ghi chú | Chú thích:
1 | Nhóm sản phẩm xe cơ giới MVP | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  |  | - Đã hoàn thành
| F01 - Bảo hiểm xe máy |  |  | 100% |  | - Đang thực hiện
| F02 - Bảo hiểm xe ô tô |  |  | 100% |  | - Chưa hoàn thành
2 | Nhóm sản phẩm con người PER | 2020-07-20 | 2020-07-23
| G01 - Bảo hiểm sức khỏe toàn diện |  |  | 100%
| G02 - Bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao (VNI Care) |  |  | 100%
| G03 - Bảo hiểm tai nạn con người |  |  | 100%
| G04 - Bảo hiểm tai nạn con người của Cologne Re |  |  | 100%
| G05 - Bảo hiểm toàn diện học sinh |  |  | 100%
| G06 - Bảo hiểm du lịch trong nước |  |  | 100%
| G07 - Bảo hiểm du lịch quốc tế |  |  | 100%
| G08 - Bảo hiểm sức khỏe giáo viên |  |  | 100%
| G09 - Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động |  |  | 100%
| G12 - Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân White Lotus |  |  | 100%
| G13 - Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện |  |  | 100%
| G14 - Bảo hiểm tai nạn con người tại hộ gia đình do cháy chung cư, nhà riêng |  |  | 100%
| G15 - Bảo hiểm toàn diện hộ gia đình |  |  | 100%
| G16 - Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn |  |  | 100%
| G17 - Bảo hiểm tai nạn giao thông đường bộ |  |  | 100%
3 | - Cập nhập bản chào bảo hiểm - Cập nhập đơn bảo hiểm F02 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100%