## Sheet1
Kế hoạch thiết kế, cắt - ghép giao diện HTML
STT | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kết quả thực hiện | Phát sinh | Ghi chú
1 | Nhóm sản phẩm xe cơ giới (MVP) | 2020-07-06 | 2020-07-20
| - Màn hình Dashboard (Trang Chủ) - Màn hình danh sách đơn, xem đơn, nhập đơn bảo hiểm - Màn hình bản chào phí - nhập bản chào bảo hiểm - Trang login, 404 |  |  | 100%
| F01 - Bảo hiểm xe máy |  |  | 100%
| F02 - Bảo hiểm xe ô tô |  |  | 100%
2 | Nhóm sản phẩm con người (PER) | 2020-07-20 | 2020-07-27 |  |  |  | Chú thích:
| G01 - Bảo hiểm sức khỏe toàn diện |  |  | 100% |  |  | - Đang thực hiện
| G02 - Bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao (VNI Care) |  |  | 100% |  |  | - Đã hoàn thành
| G03 - Bảo hiểm tai nạn con người |  |  | 100% |  |  | - Chưa hoàn thành
| G04 - Bảo hiểm tai nạn con người của Cologne Re |  |  | 100%
| G05 - Bảo hiểm toàn diện học sinh |  |  | 100%
| G06 - Bảo hiểm du lịch trong nước |  |  | 100%
| G07 - Bảo hiểm du lịch quốc tế |  |  | 100%
| G08 - Bảo hiểm sức khỏe giáo viên |  |  | 100%
| G09 - Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động |  |  | 100%
| G12 - Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân White Lotus |  |  | 100%
| G13 - Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện |  |  | 100%
| G14 - Bảo hiểm tai nạn con người tại hộ gia đình do cháy chung cư, nhà riêng | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 50% | Cập nhập: Đối tượng bảo hiểm
| G15 - Bảo hiểm toàn diện hộ gia đình |  |  | 100%
| G16 - Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn |  |  | 100%
| G17 - Bảo hiểm tai nạn giao thông đường bộ |  |  | 100%
3 | - Cập nhập bản chào bảo hiểm - Cập nhập đơn bảo hiểm F02 - Module quản lý thông tin khách hàng | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 100%
4 | Nhóm sản phẩm tài sản (PRO) | 2020-07-30 | 2020-08-06
| B01 - Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt |  |  | 100%
| B02 - Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản |  |  | 100%
| B03 - Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành |  |  | 100%
| B04 - Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng |  |  | 100%
| - Module quản lí xin cấp số hợp đồng | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 100%
| - Cập nhập chỉnh sửa file base: datepicker, jqueryUI, fontawesome - Cập nhập giao diện | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100%
| - Màn hình duyệt đơn bảo hiểm | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100%
| - Cập nhập màn hình Login, Js Perfect scrollbar | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100%
5 |  | 2020-08-10 | 2020-08-14
| - Cập nhập màn hình Cấp đơn | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100%
| - Cập nhập màn hình upload file | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 100%
| B05 - Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 100%
| B06 - Bảo hiểm tiền |  |  | 100%
| B07 - Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh |  |  | 100%
| B08 - Bảo hiểm lòng trung thành |  |  | 100%
| B09 - Chứng thư bảo lãnh |  |  | 100%
| B12 - Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo |  |  | 100%
| B16 - Bảo hiểm toàn diện nhà chung cư |  |  | 100%
| B17 - Bảo hiểm vườn cây cao su |  |  | 100%
6 | Nhóm bảo hiểm hàng hoá (COM) | 2020-08-17 | 2020-08-21
| E01 - Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu |  |  | 100%
| E02 - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa |  |  | 100%
| E06 - Bảo hiểm trách nhiệm giao nhận tổng hợp |  |  | 100%
| Nhóm bảo hiểm kĩ thuật (BI) |  |  | 100%
| C01 - Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng |  |  | 100%
| C02 - Bảo hiểm mọi rủi ro trong lắp đặt |  |  | 100%
| C03 - Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu |  |  | 100%
| C04 - Bảo hiểm đổ vỡ máy móc |  |  | 100%
| C05 - Bảo hiểm mất lợi nhuận do đổ vỡ máy móc |  |  | 100%
| C06 - Bảo hiểm thiết bị điện tử |  |  | 100%
C07 - Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc thiết bị cho thuê
C08 - Bảo hiểm nồi hơi
C09 - Bảo hiểm toàn diện đối với máy móc thiết bị
C10 - Bảo hiểm mọi rủi ro trong công nghiệp
7 | Giám định bồi thường | 2020-08-23 | 2020-09-04
| - Danh sách hồ sơ bồi thường , Thêm mới đơn bồi thường | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 100%
| - Quá trình giải quyết khiếu nại bồi thường | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 100%
| - Danh sách tổn thất bồi thường, Thêm mới tổn thất | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 100%
| - Quá trình xử lí khiếu nại bồi thường | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 100%
8 | - Lập biên bản giám định | 2020-09-07 | 2020-09-11
- Lập phương án sửa chữa
- Cập nhập tờ trình bồi thường
- Cập nhập thông báo bồi thường
- Chức năng In ấn